## Приложение 2
Приложение 2
Представляют: Органы исполнительной власти в области лесных отношений
Срок представления: начиная с 24 января, далее - подекадно 10, 20 и 30 числа текущего месяца (нарастающим итогом) до конца текущего года
Кому представляется: ФБУ "Авиалесоохрана" aviales@aviales.ru
Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов в Республике Дагестан на 10.05.2022г.
Наименование мероприятия (на каждое мероприятие отдельная вкладка в Excel*), ед. изм.
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем на текущий месяц |  |  | Фактически выполненный подекадный объем на текущий месяц |  |  | % выполнения от годового плана
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3* | 4** |  |  | 5** |  |  | 6
Итого по федеральному округу
Субъект Российской Федерации
Наименование мероприятия, ед. изм.
Профилактические противопожарные мероприятия
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 55 | 16 | 20 | 25 | 16 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 55 | 16 | 20 | 25 | 16 |  |  | 0
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 100 | 43 | 52 | 58 | 43 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 100 | 43 | 52 | 58 | 43 |  |  | 0
Прокладка просек, противопожарных разрывов | всего
из них за счет средств федерального бюджета
Прочистка просек, уход за противопожарными барьерами | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 831 | 192 | 192 | 192 | 365 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 831 | 192 | 192 | 192 | 365 |  |  | 0
Проведение контролируемых профилактических выжиганий | всего | га | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 0
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  | 0
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0
Реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  | 0
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  | 0
Примечание по заполнению
*Плановые объемы на год соответствуют объемам, согласованным при защите бюджетных проектировок на отчетный год
** столбцы 4-5 заполняются нарастающим итогом с начала года