**Информация**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Экология» в Республике Дагестан в 2023 году на 01.07.2023г.**

 В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

* ***общая сумма финансирования:***

 Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:

187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;

3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;

22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

* ***планируемые к достижению результаты***

 Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

**По состоянию на 01.07.2023 год** Комитету профинансировано 18,4 млн.руб., в том числе средства ФБ -17,9 млн.руб, средства РБ-0,5млн.руб.

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 40,1 |  |  |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 | 303 | 58,9 |  |
| 2 | Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием  | 6880,7 | 6880,7 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием | - | - |  |  |
| 4 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений,  | 5515 | 410 | 7,5 |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

 **Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:**

**22,9 млн. рублей-средства федерального бюджета**

 **0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД**

 **1,0 млн. рублей -внебюджетные средства.**

***16551,5 тыс.руб.-лесовосстановление***

***6380,7 тыс.руб. - ЛПТ.***

***Всего ФБ 22,9 тыс.руб.***

***0,5 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)***

* ***профинансировано:*** 18,4 млн. рублей (17,9 млн.руб ФБ, 0,5 млн.руб. РБ)
* ***кассовое исполнение:*** 18,4 млн. рублей
* ***заключение контрактов:***

Заключены 3(три) контракта и 1(один) прямой договор на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 6 880,7 млн рублей (федеральный бюджет – 6380,7млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей).

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

 В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.

По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:

- контракт на поставку автомобиля повышенной проходимости **ГАЗ 231073, в количестве 1 ед. на сумму 1,8 млн руб. Поставщик ООО «Каспий**». Техника поставлена (27.02.2023г.). Оплата произведена.

- контракт на приобретение **автотранспорта Лада 212140 (1 ед.). Сумма договора 980,7 тыс.руб.** Поставщик ООО ТК «Викинги». Техника поставлена. Оплата произведена.

- контракт на **приобретение МЛПК на базе УАЗ Пикап (2 ед.) Сумма договора 3385,5 тыс.руб.** Поставщик ООО «Каспий». Предполагаемая дата поставки 25.04.2023г. Оплата будет произведена в течении 30 рабочих дней по договору.

 -договор на приобретение мотопомпы производительностью свыше 600 л/мин (воз) СHAMPION GTP80 (1300 л/мин) (3 ед.). Сумма договора 106,2 тыс.руб. Поставщик ИП Баранов В.С.

 -договор на приобретение пожарных стволов РСКУ-50 (2 ед.) Сумма договора 31 тыс руб. Поставщик ООО «Группа компаний АПТВ».

 - договор на приобретение комплекта технологической оснастки. Сумма договора договора составляет 40,9 тыс.руб. Поставщик ООО «Лесхозснаб».

 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП, в **количестве 61 шт. Сумма договора 500,0 тыс.руб**. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование доставлено 13.03.2023г. Оплата произведена. Средства РБ.

Общая сумма заключенных контрактов составила 6880,7 тыс.руб.

**Все запланированные контракты заключены.**

-проведено лесовосстановление на площади 303 га. на сумму 7,8 млн. руб. В том числе:

- лесоразведение 50 га. на сумму 0,5 млн.руб.

- заготовлено семян 410 кг.