**Сведения об объёмах финансового обеспечения и достижении значений показателей (индикаторов)**

**государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт  | план | план |
|  | **Объём средств консолидированного бюджета на реализацию государственной программы Республики Дагестан**  |  | **157924,3** | **157924,3** | **151313,8** | **151313,8** | **139825,5** | **139825,5** | **170376,9** | **170376,9** | **179490,9** | **179490,9** | **241122,0** | **241122,0** | **255799,1** | **255799,1** | **224478,6** | **227677,8** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Показатели (индикаторы) государственной программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»** |  |
| 1. | Лесистость территории Республики Дагестан | проц. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |  | 7,3 | 7,3 |
| 2. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | проц. | 74,8 | 74,8 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | − |  | − | − |
| 3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб. | 35,3 | 40,4 | 38,9 | 63,4 | 54,7 | 55,6 | 60,8 | 63,0 | 75,9 | 79,0 | 125,6 | 107,3 | 119,3 |  | 130,2 | 135,3 |
| 4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61,5 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 5. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | проц. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 100 | 107,8 | 100 |  | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»** |  |
| 6. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | проц. | 81,5 | − | 82,3 | − | 83,1 | 100 | 75,5 | 22,22 | 76,2 | − | 78,6 | 100 | 79,3 |  | 80,1 | 80,9 |
| 7. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | проц. | 14,7 | 100 | 11,1 | − | 12,5 | − | 12,5 | 11,11 | 12,5 | − | 12,5 | − | − |  | − | − |
| 8. | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | проц. | 36,6 | 36,3 | 43,3 | 43,3 | 37,5 | 37,5 | 33,0 | 33,0 | 45 | 64,5 | 50,7 | 50,7 | − |  | − | − |
| 9. | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | проц. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2,14 | 2,4 | 2,04 |  | 2,04 | 1,88 |
| 10. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | проц. | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 |
| 11. | Доля площади лесов, на которых проведены таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | проц. | 85 | 85 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | − | 85,1 | 85,1 | − |  | − | − |
| 12. | Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения | тыс. га | 21,4 | 21,4 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,3 | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,85 | − |  | − | − |
| 13. | Создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не занятых лесом | тыс. га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | − |  | − | − |
| 14. | Площадь рубок ухода в молодняках | тыс. га | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | − |  | − | − |
| 15. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 16. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда | чел. | 30,6 | 30,6 | 29,4 | 29,4 | 28,9 | 28,9 | 29,6 | 29,6 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,2 | 37,19 |  | 37,19 | 37,19 |
| 17. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | проц. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,0 | -36,6 | 5,4 |  | 5,2 | 5,5 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»** |  |
| 18. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | проц. | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 14,4 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | − |  | − | − |